Приложение № 1__

к приказу МКОУ «Самойловская НОШ»

от «27_» _апреля_2016г. №_17_

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ в МКОУ «Самойловская НОШ» на 2016 -2017 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Август 2016 г |  | Администрация | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана графика мероприятий по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Август 2016 г |  | Администрация, рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Приказ, план |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогов, в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | В течении года |  | Администрация | Поэтапная подготовка педагогических к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Приказ об утверждении плана графика о повышении квалификации |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Август 2016 г |  | Администрация | Получение объективной информации о готовности введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | До 01.09.2016 г |  | Администрация, Руководитель ШМС | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО. | План |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | В течение 2016-2017 учебного года |  | Администрация Рабочая группа | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анкетирования педагогов |
| 7 | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, дистанционных семинарах по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО. | В течение 2016-2017 учебный года |  | Директор | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Материалы семинаров, сертификаты об участии. |
| 8 | Разработка и утверждение учебного плана образовательной организации, в соответствие с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО. | До 01.09.2016г. |  | Администрация | Наличие учебного плана | Приказ |
| 9 | Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования | Август-сентябрь 2016 г |  | Рабочая группа Администрация | Создание АООП НОО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | До 01.09.2016 г |  | Администрация | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов для обучающихся 1 класса, в соответствие с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ и для детей с УО. | До 01.09.2016г |  | Администрация Учитель начальных классов Рабочая группа | Наличие программы | Приказ |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | В течение учебного года |  | Администрация | Благоприятный социально – психологический климат в образовательном учреждении. | План работы педагога |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения. | До 01.10.2016г. |  | Директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО. | Приказы об утверждении локальных актов |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Сентябрь 2016г. |  | Администрация | Диагностические материалы | Аналитическая справка |
| 15 | Организация отчетности по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | В течение учебного года |  | Администрация |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Август 2016г |  | Директор |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, в соответствие с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Поэтапно, по плану |  | Директор | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | План-график |
| 3 | Проведение педсовета «Организация образовательного пространства в рамках введения ФГОС ОВЗ» | Август 2016 г. |  | Администрация Рабочая группа | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета. |
| 4 | Изучение в педагогическом коллективе Проекта и Концепции ФГОС для детей с ОВЗ и для детей с УО в рамках педагогического чтения | Сентябрь 2016 г. |  | Руководитель ШМС | Изучение требований ФГОС ОВЗ к структуре адаптированной основной образовательной | Аналитическая справка |
| 5 | Совещание по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Структура рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Декабрь 2016 г. |  | Администрация Рабочая группа | Анализ программы, корректирование по мере необходимости | Аналитическая справка. |
| 6 | Семинар-практикум «Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ» | Февраль 2017 г |  | Администрация Руководитель ШМС | Проектирование урока в соответствие с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО» | Материалы семинара. |
| 3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО к минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | В течение учебного года | Директор | Определение необходимых изменений в оснащенности лицея с учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | Сентябрь, октябрь 2016г. | Администрация | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации АООП НОО с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП НОО. |  | До 1 сентября 2016 г | Администрация | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | В течение учебного года | Администрация. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение самообследования условий и ресурсного обеспечения по введению и реализации образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Сентябрь 2016 г. |  | Директор | Получение объективной информации о готовности образовательного учреждения к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Таблица самообследования |
| 2 | Размещение на сайте образовательного учреждения информации о введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | В течение года |  | Ответственный за сайт | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (Включение в публичный доклад директора образовательного учреждения раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО). | Июнь 2017 г |  | Директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и для детей с УО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |