План -  график  мероприятий по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования  в МКОУ «Самойловская  НОШ»

| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка плана – графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в МКОУ «Самойловская НОШ» | Март 2014 | Рабочая группа | План мероприятий введения ФГОС ДО |
| 1.2. | Анализ условий внедрения ФГОС ДО : - организации образовательного процесса в ОУ ; - оснащенности образовательного процесса и формирование развивающей предметно-пространственной среды; - кадрового состава дошкольной группы. | Март - июнь 2014 г. | Рабочая группа | Приказы, протоколы заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКОУ «Самойловская НОШ» |
| 1.3. | Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования | Август 2014 г | Рабочая группа | Проект образовательной программы дошкольного образования . |
| 1.4. | Разработка : - должностных инструкций при введении ФГОС ДО , -Положения о стимулирующих надбавках, - модели системы оценки качества дошкольного образования, в том числе результатов освоения основных образовательных программ дошкольного образования. | Март- июнь 2014 г. | Рабочая группа | Приказы, протоколы заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКОУ «Самойловская НОШ» |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Март 2014 | Директор | Приказ |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКОУ «Самойловская НОШ» | Ежеквартально | Директор | Протоколы заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКОУ «Самойловская НОШ» |
| 2.3. | Проведение совещаний при директоре по вопросам введения ФГОС ДО в МКОУ «Самойловская НОШ» | По плану школы | Директор | Протоколы совещаний при директоре |
| 2.4. | Участие в районном семинаре "ФГОС ДО: механизмы освоения" | Апрель 2014 | Директор | Рекомендации, опыт работы других образовательных организаций, участников регионального эксперимента (МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида г. Бокситогорска"; МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 9" г. Пикалево) |
| 2.5. | Изучение и внедрение опыта педагогической и управленческой деятельности в рамках введения ФГОС ДО. | Январь 2014-декабрь 2016 г. | Рабочая группа | Банк данных об опыте введения ФГОС ДО |
| 3. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Мониторинг и оценка условий реализации основных образовательных программ дошкольного образования, имеющихся в школе . | Май 2014 Декабрь 2014 ( 1 раз в полугодие) | Рабочая группа | Анализ ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ дошкольного образования |
| 3.2. | Поэтапное оснащение современными материально-техническими и информационными ресурсами в соответствии с требованиями к ФГОС ДО | 2014 – 2015 г.г. | Директор | Перечень оборудования, для реализации ФГОС ДО |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Обучение воспитателей дошкольной группы с позиции соответствия требованиям ФГОС ДО. | Май 2014 | Директор | Курсы повышения квалификации для воспитателей дошкольной группы |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Своевременное обновление официального сайта школы . | Постоянно | Директор | Анализ сайта школы |
| 5.2. | Организация и осуществление информационно- разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО . | Постоянно | Директор | Информация о публикациях, отчетах, выступлениях. |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Ежегодно | Директор | Публичный доклад директора школы |